## Sheet1
Fase / Minggu | Tanggal (2026) | Agenda Utama / Target Sekolah | Output Target | Penanggung Jawab | Status
Fase 1: Sept (W1) | Selasa, 1 Sept | Rapat Pemetaan daftar SD/MI target promosi | Draft SD/MI sasaran | Kepsek & Wakasek | Belum
Fase 1: Sept (W1) | Rabu, 2 Sept | Penyusunan timeline sosialisasi ke sekolah | Jadwal kunjungan pasti | Tim Humas | Belum
Fase 1: Sept (W1) | Kamis, 3 Sept | Briefing desain materi promosi (brosur, spanduk) | Konsep & copy-writing | Tim Promosi | Belum
Fase 1: Sept (W1) | Jumat, 4 Sept | Pengesahan anggaran biaya promosi | RAB Promosi di-ACC | Bendahara | Belum
Fase 1: Sept (W1) | Sabtu, 5 Sept | Desain materi promosi (termasuk brosur.html) | File siap cetak | Tim IT / Desain | Belum
Fase 1: Sept (W1) | Senin, 7 Sept | Cetak materi fisik & SK Tim Lapangan | Brosur fisik jadi | Tim Humas | Belum
Fase 1: Sept (W2) | Selasa, 8 Sept | Rapat penetapan biaya riil PPDB | Nominal biaya pasti | Kepsek & Bendahara | Belum
Fase 1: Sept (W2) | Rabu, 9 Sept | Finalisasi dokumen persyaratan pendaftaran | Daftar syarat berkas | Tata Usaha | Belum
Fase 1: Sept (W2) | Kamis, 10 Sept | Rapat SOP alur pendaftaran (online & offline) | Draf SOP selesai | Panitia Inti | Belum
Fase 1: Sept (W2) | Jumat, 11 Sept | Pembagian tugas admin verifikator berkas | SK Verifikator | Tata Usaha | Belum
Fase 1: Sept (W2) | Sabtu, 12 Sept | Update biaya, syarat, SOP ke aplikasi web | Sistem PPDB terupdate | Tim IT | Belum
Fase 1: Sept (W2) | Senin, 14 Sept | Tanda tangan SK Biaya, Syarat, dan SOP | SK Resmi & Panduan | Kepsek | Belum
Fase 1: Sept (W3) | Selasa, 15 Sept | Pembuatan kisi-kisi soal tes akademik | Bank soal draf | Wakasek Kurik. | Belum
Fase 1: Sept (W3) | Rabu, 16 Sept | Penentuan rubrik tes tilawah/tahfidz | Standar hafalan | Guru Agama | Belum
Fase 1: Sept (W3) | Kamis, 17 Sept | Menyusun daftar pertanyaan wawancara | Draf form wawancara | BK / Kesiswaan | Belum
Fase 1: Sept (W3) | Jumat, 18 Sept | Pembuatan SK guru penguji kelulusan | SK Tim Penguji | Kepsek | Belum
Fase 1: Sept (W3) | Sabtu, 19 Sept | Finalisasi & cetak soal serta form penilaian | Dokumen tes siap | Tim IT & TU | Belum
Fase 1: Sept (W3) | Senin, 21 Sept | Briefing teknis tim penguji hari H | Pemahaman teknis | Wakasek Kurik. | Belum
Fase 1: Sept (W4) | Selasa, 22 Sept | Rapat formula bobot (passing grade) kelulusan | Standar kelulusan disahkan | Kepsek & Wakasek | Belum
Fase 1: Sept (W4) | Rabu, 23 Sept | Finalisasi metode pengumuman (Web & WA) | Skema pengumuman | Tim IT | Belum
Fase 1: Sept (W4) | Kamis, 24 Sept | Menentukan batas waktu & SOP daftar ulang | SOP Daftar Ulang | Bendahara & TU | Belum
Fase 1: Sept (W4) | Jumat, 25 Sept | Sinkronisasi fitur daftar ulang & WA ke sistem | Aplikasi versi final | Tim IT | Belum
Fase 1: Sept (W4) | Sabtu, 26 Sept | Pleno Final & Simulasi daftar (Uji Coba) | Sistem tanpa error | Seluruh Panitia | Belum
Fase 1: Sept (W4) | Senin, 28 Sept | Revisi web / perbaikan dari hasil simulasi | Bug-fixing selesai | Tim IT | Belum
Fase 1: Sept (W4) | Selasa, 29 Sept | Pembersihan data testing (Database wipe out) | Database 0 Pendaftar | Tim IT | Belum
Fase 1: Sept (W4) | Rabu, 30 Sept | Final Checklist sebelum peluncuran sistem | 100% siap tempur | Ketua Panitia | Belum
Fase 2: Okt (W1) | Kamis, 1 Okt | WEB GO-LIVE & Visit Setu Pusat (5 Madrasah) | Brosur tersalurkan | Tim Lapangan | Belum
Fase 2: Okt (W1) | Jumat, 2 Okt | Visit Taman Sari, Tmn Rahayu, Muktijaya | Brosur tersalurkan | Tim Lapangan | Belum
Fase 2: Okt (W2) | Senin, 5 Okt | Visit Burangkeng (5 SDN & 1 SD Swasta) | Brosur tersalurkan | Tim Lapangan | Belum
Fase 2: Okt (W2) | Selasa, 6 Okt | Visit Cibening (4 SD) & Cijengkol (3 SD) | Brosur tersalurkan | Tim Lapangan | Belum
Fase 2: Okt (W2) | Rabu, 7 Okt | Visit 3 SD Swasta Setu & 2 SDN Ciledug | Brosur tersalurkan | Tim Lapangan | Belum
Fase 2: Okt (W2) | Kamis, 8 Okt | Visit SDN Ragemanunggal 01-02 + Evaluasi | Brosur tersalurkan & Laporan | Tim Lapangan | Belum